## Foglio1
PIANO STRALCIO DELLE SPERIMENTAZIONI ALLE BOCCHE DI PORTO
INTERVENTI | 1° FASE 12 mesi | 2° FASE 12 mesi | 3° FASE 12 mesi
INTERVENTI NON STRUTTURALI
1.1 - Interruzione lavori
1.2 - Costituzione e funzionamento GOM (Gruppo Osservazione Monitoraggio)
1.3 - Redazione piano stral. Sper.tazioni APPROVAZIONE
1.4 - Progetti pontoni affondanti sperimentali
1.5 - Progetto interventi sperimentali sollevamento, ripressurizzazione, introduzioni torbide, riapertura valli, mitigazione onde da vento, ecc.
2.1 - Progetto restringimento varchi d'ingresso.
2.2 - Progetto preliminare assetto bocche di porto (fissi, stagionali e mobili)
3.1 - Progetto definitivo assetto bocche di porto (fissi, removibili e mobili)
INTERVENTI STRUTTURALI
Bocca di Lido
1.1 - Palancolata parte settentrionale bocca (300 m) e spalla diga sud per 75 m
1.2 - Sollevamento fondale per circa 1500m (-7x525m) (-12x325m)-1^ fase 200m+2^ fase 650m+3^ fase 650 m
1.3 - Costruzione pontoni affondanti
2.1 - Installazione stagionale pontoni affondanti per 225 m (varco rimanente 250 m)
3.1 - Restringimento testate dighe (apertura finale 360 m)
Bocca di Malamocco
1.1 - Sollevamento fondale per circa 1500m (-12m) 1^ fase 200 m+2^ fase 650 m+3^ fase 650 m
1.2 - Costruzione pontoni affondanti
1.3 - Restringimento fisso bocca lato laguna con 2 pennelli trasversali di 75 m ciascuno (varco restante di 250 m)
2.1 - Installazione stagionale pontoni affondanti per restringimento fisso trasversali, lato mare, di 75 m ciascuno (varco restante 250 m)
3.1 - Prolungamento diga sud per restringimento varco ingresso (varco restante 300 m)
Bocca di Chioggia
1.1 - Sollevamento fondale per circa 1500m (-8 m) 1^ fase 200 m+2^ fase 650 m+3^ fase 650 m
1.2 - Costruzione pontoni affondanti
1.3 - Restringimento fisso bocca lato laguna con 2 pennelli trasversali di 150 m ciascuno (varco restante di 250 m)
2.1 - Installazione stagionale pontoni affondanti per restringimento fisso, trasversali, lato mare, di 150 m ciascuno (varco restante 250 m)
3.1 - Restringimento testate dighe (apertura finale 260 m)
INTERVENTI STRUTTURALI GENERALI
1.1 - Avvio sperimentazioni sollev., ripress, valli, reim. Torbide e acque dolci, mitigaz. Moto ondoso vento ecc.